## Задачи
ID задачи | Номер задачи | Номер проверки | Статус | Название | Описание | ID создателя | Имя создателя | Email создателя | Роль создателя | Должность создателя | Телефон создателя | ID исполнителя | Имя исполнителя | Email исполнителя | Роль исполнителя | Должность исполнителя | Телефон исполнителя | ID проверяющего | Имя проверяющего | Email проверяющего | Роль проверяющего | Должность проверяющего | Телефон проверяющего | Приоритет | Дата создания | Дата истечения | Дата завершения
1943690 | 1106023 | 6063076 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Тротуар) | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943691 | 1106024 | 6063076 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Обочина) | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943692 | 1106025 | 6063076 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943693 | 1106026 | 6063076 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943694 | 1106027 | 6063076 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943695 | 1106028 | 6063076 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943696 | 1106029 | 6063076 | created | Невыполнение очистка лотка от грязи и смета | ... | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943697 | 1106030 | 6063076 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Критические нарушения требующие замены БК | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943698 | 1106031 | 6063076 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Критические нарушения требующие замены БК | 37849 | Федоров К.Г. | 3270283@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89773270283 | 42087 | Филимонковский | filimonkovskiy@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:15:19 | 2026-04-10T17:15:19
1943699 | 1106032 | 6061242 | created | Несвоевременный вывоз строительных отходов и уборка строительной площадки | ... | 40940 | Карлов Н.Н. | nnkarlov96@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №3 | 89200861101 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:16:07 | 2026-04-10T17:16:07
1943730 | 1106063 | 6062626 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943731 | 1106064 | 6062626 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943732 | 1106065 | 6062626 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943733 | 1106066 | 6062626 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943734 | 1106067 | 6062626 | created | Критическое нарушение ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943735 | 1106068 | 6062626 | created | Критическое нарушение ОЛХ | ... | 36335 | Ахальцев В.А. | slaaxa@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:18:53 | 2026-04-10T17:18:53
1943736 | 1106069 | 6063069 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Проезжая часть) | ОДХ | 42193 | Поспелов Д. М. | pospelovdaniil87@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89932861720 | 42060 | Чертаново Южное | chertanovo-yuzhnoe@mail.ru | member | Район |  | 41717 | Представитель ЮАО | 9264926343@mail.ru | member | Представитель округа | 89264926343 | normal | 2026-04-09T17:19:29 | 2026-04-10T17:19:29
1943737 | 1106070 | 6063069 | created | Невыполнение смета реагентов (газоны) | ... | 42193 | Поспелов Д. М. | pospelovdaniil87@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89932861720 | 42060 | Чертаново Южное | chertanovo-yuzhnoe@mail.ru | member | Район |  | 41717 | Представитель ЮАО | 9264926343@mail.ru | member | Представитель округа | 89264926343 | normal | 2026-04-09T17:19:29 | 2026-04-10T17:19:29
1943738 | 1106071 | 6063069 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Критические нарушения требующие замены БК | 42193 | Поспелов Д. М. | pospelovdaniil87@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89932861720 | 42060 | Чертаново Южное | chertanovo-yuzhnoe@mail.ru | member | Район |  | 41717 | Представитель ЮАО | 9264926343@mail.ru | member | Представитель округа | 89264926343 | normal | 2026-04-09T17:19:29 | 2026-04-10T17:19:29
1943739 | 1106072 | 6062249 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:22 | 2026-04-10T17:20:22
1943740 | 1106073 | 6062249 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:22 | 2026-04-10T17:20:22
1943741 | 1106074 | 6062249 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943742 | 1106075 | 6062249 | created | Приведение в порядок детских площадок (Покрытие) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943743 | 1106076 | 6062249 | created | Приведение в порядок детских площадок (Покрытие) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943744 | 1106077 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943745 | 1106078 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943746 | 1106079 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943747 | 1106080 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:23 | 2026-04-10T17:20:23
1943748 | 1106081 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943749 | 1106082 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943750 | 1106083 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943751 | 1106084 | 6062249 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943752 | 1106085 | 6062249 | created | Приведение в порядок озеленения (Прогребание газона) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943753 | 1106086 | 6062249 | created | Приведение в порядок МАФ на ДТ за исключением ДП и СП (Покраска) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:20:24 | 2026-04-10T17:20:24
1943755 | 1106088 | 6063246 | created | Невыполнение ворошения снежных масс | ... | 37366 | Гусев А.А. | Artemgusev123@ya.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89258270318 | 42081 | Бекасово | bekasovo@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:21:28 | 2026-04-10T17:21:28
1943759 | 1106092 | 6061081 | created | Несвоевременный вывоз строительных отходов и уборка строительной площадки | ... | 35381 | Ульянов В.А. | ulvalentin@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №3 | None | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:22:44 | 2026-04-10T17:22:44
1943760 | 1106093 | 6060843 | created | Трещины, выбоины, разрушения (Проезжая часть) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:10 | 2026-04-10T17:24:10
1943761 | 1106094 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943762 | 1106095 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943763 | 1106096 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943764 | 1106097 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943765 | 1106098 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943766 | 1106099 | 6060843 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943767 | 1106100 | 6060843 | created | Нарушение устройства газона (газон) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943768 | 1106101 | 6060843 | created | Нарушение устройства газона (газон) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943769 | 1106102 | 6060843 | created | Нарушение устройства газона (газон) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943770 | 1106103 | 6060843 | created | Нарушение устройства газона (газон) | ... | 35717 | Зиновьев А.С. | alex33398111@gmail.com | admin | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89527590620 | 41948 | ООО "СТЕПДОРСТРОЙ" (Дегтярев В.Ю.) | Degtyarev1v@yandex.ru | member | Представитель подрядчика | [7 empty] | normal | 2026-04-09T17:24:11 | 2026-04-10T17:24:11
1943771 | 1106104 | 6063160 | created | Нарушение по техническому состоянию МАФ | Сломан МАФ, отсутствует МАФ | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:24:22 | 2026-04-10T17:24:22
1943772 | 1106105 | 6063160 | created | Невыполнение очистка лотка от грязи и смета | ... | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:24:22 | 2026-04-10T17:24:22
1943773 | 1106106 | 6063242 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 41901 | Лотарев М.Г. | makslotarev@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89367770783 | 42084 | Коммунарка | kommunarka@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943774 | 1106107 | 6063274 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943775 | 1106108 | 6063242 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 41901 | Лотарев М.Г. | makslotarev@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89367770783 | 42084 | Коммунарка | kommunarka@mail.ru | member | Район |  | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943776 | 1106109 | 6063274 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943777 | 1106110 | 6063242 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 41901 | Лотарев М.Г. | makslotarev@gmail.com | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89367770783 | 41721 | Представитель ТиНАО | KozlenkovVM@mos.ru | member | Представитель округа | 89036148732 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943778 | 1106111 | 6063274 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:25:17 | 2026-04-10T17:25:17
1943779 | 1106112 | 6060814 | created | Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан) | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:27 | 2026-04-10T17:26:27
1943780 | 1106113 | 6060814 | created | Нарушение ограждения зеленых насаждений в ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (3-х метровая зона) | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:27 | 2026-04-10T17:26:27
1943781 | 1106114 | 6060814 | created | Нарушение установки и комплектности временных дорожных знаков на период строительства (на желтом фоне) | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:27 | 2026-04-10T17:26:27
1943782 | 1106115 | 6060814 | created | Нарушение своевременного вывоза строительных отходов, уборка строительной площадки, санитарное состояние | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:28 | 2026-04-10T17:26:28
1943783 | 1106116 | 6060814 | created | Нарушение складирования строительных материалов | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:28 | 2026-04-10T17:26:28
1943784 | 1106117 | 6060814 | created | Нарушение обеспечения временного прохода/проезда на период строительства (в том числе, для МГН) | ... | 39496 | Коржаков В.И. | Korzhakov_1589@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 8-926-577-80-29 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:26:28 | 2026-04-10T17:26:28
1943785 | 1106118 | 6062248 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943786 | 1106119 | 6062248 | created | Приведение в порядок детских площадок (Информационные таблички) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943787 | 1106120 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия проездов (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943788 | 1106121 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия проездов (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943789 | 1106122 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943790 | 1106123 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943791 | 1106124 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:35 | 2026-04-10T17:26:35
1943792 | 1106125 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943793 | 1106126 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943794 | 1106127 | 6063108 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 42171 | Скороходов Е.Ю. | skorohodov_18@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 8(985)060-42-44 | 42142 | Матушкино | matushkino@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943795 | 1106128 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943796 | 1106129 | 6063108 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 42171 | Скороходов Е.Ю. | skorohodov_18@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 8(985)060-42-44 | 42142 | Матушкино | matushkino@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943797 | 1106130 | 6063108 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 42171 | Скороходов Е.Ю. | skorohodov_18@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 8(985)060-42-44 | 42142 | Матушкино | matushkino@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943798 | 1106131 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943799 | 1106132 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943800 | 1106133 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943801 | 1106134 | 6062248 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943802 | 1106135 | 6062248 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943803 | 1106136 | 6062248 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:36 | 2026-04-10T17:26:36
1943804 | 1106137 | 6062248 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:37 | 2026-04-10T17:26:37
1943805 | 1106138 | 6062248 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:37 | 2026-04-10T17:26:37
1943806 | 1106139 | 6062248 | created | Приведение в порядок МАФ на ДТ за исключением ДП и СП (Покраска) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:26:37 | 2026-04-10T17:26:37
1943807 | 1106140 | 6063230 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Проезжая часть) | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:31 | 2026-04-10T17:28:31
1943808 | 1106141 | 6063230 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Проезжая часть) | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943809 | 1106142 | 6063230 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943810 | 1106143 | 6063230 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943811 | 1106144 | 6063230 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943812 | 1106145 | 6063230 | created | Неудовлетворительное состояние территории ОДХ | ОДХ | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943813 | 1106146 | 6063230 | created | Невыполнение очистка лотка от грязи и смета | ... | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943814 | 1106147 | 6063230 | created | Невыполнение очистка лотка от грязи и смета | ... | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943815 | 1106148 | 6063230 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Критические нарушения требующие замены БК | 37256 | Жуй А.С. | Zhuy85@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 8-916-322-62-65 | 42146 | ГБУ Автомобильные дороги ЗелАО | AVD_ZELAO@mail.ru | member | Район |  | 41720 | Представитель ЗелАО | AntropovaUV@mos.ru | member | Представитель округа | 89520857632 | normal | 2026-04-09T17:28:32 | 2026-04-10T17:28:32
1943820 | 1106153 | 6063279 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 40344 | Печников С.С. | sao.dor@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 89268273778 | 42032 | Академический | akademicheskiy@mail.ru | member | Район |  | 41718 | Представитель ЮЗАО | BoroukhinMI@mos.ru | member | Представитель округа | 89151718112 | normal | 2026-04-09T17:32:53 | 2026-04-10T17:32:53
1943821 | 1106154 | 6063279 | created | Нарушение по техническому состоянию МАФ | Сломан МАФ, отсутствует МАФ | 40344 | Печников С.С. | sao.dor@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 89268273778 | 42032 | Академический | akademicheskiy@mail.ru | member | Район |  | 41718 | Представитель ЮЗАО | BoroukhinMI@mos.ru | member | Представитель округа | 89151718112 | normal | 2026-04-09T17:32:53 | 2026-04-10T17:32:53
1943822 | 1106155 | 6063279 | created | Нарушение по техническому состоянию МАФ | Сломан МАФ, отсутствует МАФ | 40344 | Печников С.С. | sao.dor@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 89268273778 | 42032 | Академический | akademicheskiy@mail.ru | member | Район |  | 41718 | Представитель ЮЗАО | BoroukhinMI@mos.ru | member | Представитель округа | 89151718112 | normal | 2026-04-09T17:32:53 | 2026-04-10T17:32:53
1943823 | 1106156 | 6063279 | created | Нарушения содержания наружного водостока | ... | 40344 | Печников С.С. | sao.dor@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 89268273778 | 42032 | Академический | akademicheskiy@mail.ru | member | Район |  | 41718 | Представитель ЮЗАО | BoroukhinMI@mos.ru | member | Представитель округа | 89151718112 | normal | 2026-04-09T17:32:54 | 2026-04-10T17:32:54
1943824 | 1106157 | 6063279 | created | Нарушения содержания наружного водостока | ... | 40344 | Печников С.С. | sao.dor@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №1 | 89268273778 | 42032 | Академический | akademicheskiy@mail.ru | member | Район |  | 41718 | Представитель ЮЗАО | BoroukhinMI@mos.ru | member | Представитель округа | 89151718112 | normal | 2026-04-09T17:32:54 | 2026-04-10T17:32:54
1943830 | 1106163 | 6063088 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 36471 | Когтенков П.А. | p.kogtenkov@yandex.ru | member | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | None | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:33:05 | 2026-04-10T17:33:05
1943831 | 1106164 | 6060813 | created | Нарушение устройства бетонного замка бортового камня | ... | 37907 | Герастовский С.В. | sgerastovskiy@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89851629962 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:33:08 | 2026-04-10T17:33:08
1943832 | 1106165 | 6061131 | created | Нарушение ограждения зоны производства работ | ... | 35845 | Рыбаков А.В. | RybakovAV2@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю комплексного благоустройства объектов Префектур №2 |  | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:33:16 | 2026-04-10T17:33:16
1943833 | 1106166 | 6063142 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:33:43 | 2026-04-10T17:33:43
1943834 | 1106167 | 6063142 | created | Нарушения содержания наружного водостока | ... | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:33:43 | 2026-04-10T17:33:43
1943835 | 1106168 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия проездов (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943836 | 1106169 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943837 | 1106170 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943838 | 1106171 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943839 | 1106172 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943840 | 1106173 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943841 | 1106174 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:13 | 2026-04-10T17:35:13
1943842 | 1106175 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:13
1943843 | 1106176 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943844 | 1106177 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943845 | 1106178 | 6062674 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943846 | 1106179 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943847 | 1106180 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943848 | 1106181 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943849 | 1106182 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943850 | 1106183 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943851 | 1106184 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943852 | 1106185 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943853 | 1106186 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943854 | 1106187 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:14 | 2026-04-10T17:35:14
1943855 | 1106188 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943856 | 1106189 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943857 | 1106190 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943858 | 1106191 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943859 | 1106192 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943860 | 1106193 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943861 | 1106194 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943862 | 1106195 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943863 | 1106196 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943864 | 1106197 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943865 | 1106198 | 6062674 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943866 | 1106199 | 6062674 | created | Ремонт решеток водоотводящих лотков на тротуарах и пешеходных зонах | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943867 | 1106200 | 6062674 | created | Приведение в порядок МАФ (ремонт/покраска) | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:15 | 2026-04-10T17:35:15
1943868 | 1106201 | 6062674 | created | Надлежащее санитарное состояние ОДХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943869 | 1106202 | 6062674 | created | Завершены работы по уборке марморной крошки | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 42061 | Автомобильные дороги ВАО | AVD_VAO@mail.ru | member | Район | GruzdevaTM1@mos.ru | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943870 | 1106203 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943871 | 1106204 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943872 | 1106205 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943873 | 1106206 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943874 | 1106207 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943875 | 1106208 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943876 | 1106209 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943877 | 1106210 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943878 | 1106211 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943879 | 1106212 | 6062674 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 39027 | Швидко А.Д. | A030303CKKB@yandex.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89629090305 | 41715 | Префектура ВАО | GruzdevaTM1@mos.ru | member | Представитель округа | 89167349592 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:16 | 2026-04-10T17:35:16
1943880 | 1106213 | 6062737 | created | Приведение в порядок покрытия проездов (АБП) | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:21 | 2026-04-10T17:35:21
1943881 | 1106214 | 6062737 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (Плиточное покрытие) | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:21 | 2026-04-10T17:35:21
1943882 | 1106215 | 6062737 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (Плиточное покрытие) | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:21 | 2026-04-10T17:35:21
1943883 | 1106216 | 6062737 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (Плиточное покрытие) | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:22 | 2026-04-10T17:35:22
1943884 | 1106217 | 6062737 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (Плиточное покрытие) | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:22 | 2026-04-10T17:35:22
1943885 | 1106218 | 6062737 | created | Надлежащее санитарное состояние ОДХ | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 42147 | АВД ЮВАО | AVD_YVAO@mail.ru | member | Район | SalnikovaPV@mos.ru | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:35:22 | 2026-04-10T17:35:22
1943886 | 1106219 | 6062737 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 41966 | Мажников А.А. | notakursk@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц | 89513267876 | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:35:22 | 2026-04-10T17:35:22
1943889 | 1106222 | 6060902 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:38:53 | 2026-04-10T17:38:53
1943890 | 1106223 | 6060902 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:38:53 | 2026-04-10T17:38:53
1943891 | 1106224 | 6060902 | created | Состояние дорожной разметки | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:38:53 | 2026-04-10T17:38:53
1943892 | 1106225 | 6061360 | created | Приведение в порядок спортивных площадок (МАФ) | ... | 35331 | Усов К.В. | kirillusov@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций |  | 42129 | Левобережный | levoberezhnyy@mail.ru | member | Район |  | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:39:24 | 2026-04-10T17:39:24
1943893 | 1106226 | 6061360 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (Плиточное покрытие) | ... | 35331 | Усов К.В. | kirillusov@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций |  | 42129 | Левобережный | levoberezhnyy@mail.ru | member | Район |  | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:39:24 | 2026-04-10T17:39:24
1943894 | 1106227 | 6061360 | created | Приведение в порядок МАФ на ДТ за исключением ДП и СП (Ремонт) | ... | 35331 | Усов К.В. | kirillusov@mail.ru | member | Главный специалист отдела по контролю подрядных организаций |  | 42129 | Левобережный | levoberezhnyy@mail.ru | member | Район |  | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:39:24 | 2026-04-10T17:39:24
1943895 | 1106228 | 6060905 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:39:30 | 2026-04-10T17:39:30
1943896 | 1106229 | 6060905 | created | Нарушение в устройстве люков/решеток на П/Ч (Объекты люкового хозяйства) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:39:30 | 2026-04-10T17:39:30
1943897 | 1106230 | 6060905 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:39:30 | 2026-04-10T17:39:30
1943898 | 1106231 | 6060905 | created | Состояние дорожной разметки | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:39:30 | 2026-04-10T17:39:30
1943899 | 1106232 | 6063267 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Отмостка) | ДТ | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:40:14 | 2026-04-10T17:40:14
1943900 | 1106233 | 6063267 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:40:14 | 2026-04-10T17:40:14
1943901 | 1106234 | 6063267 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 42150 | Лефортово | lefortovo@mail.ru | member | Район |  | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | normal | 2026-04-09T17:40:14 | 2026-04-10T17:40:14
1943902 | 1106235 | 6063267 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 41909 | Королев С.А. | corolev.serega2017@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89537349313 | 41716 | Префектура ЮВАО | SalnikovaPV@mos.ru | member | Представитель округа | 89104405782 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:40:14 | 2026-04-10T17:40:14
1943903 | 1106236 | 6060897 | created | Трещины, выбоины, разрушения (Проезжая часть) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:39 | 2026-04-10T17:40:39
1943904 | 1106237 | 6060897 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:40 | 2026-04-10T17:40:40
1943905 | 1106238 | 6060897 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:40 | 2026-04-10T17:40:40
1943906 | 1106239 | 6060897 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:40 | 2026-04-10T17:40:40
1943907 | 1106240 | 6060897 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:40 | 2026-04-10T17:40:40
1943908 | 1106241 | 6060897 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:40:40 | 2026-04-10T17:40:40
1943909 | 1106242 | 6060900 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943910 | 1106243 | 6060900 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943911 | 1106244 | 6060900 | created | Сколы, дефекты, Положение, МГН (Бортовой камень) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943912 | 1106245 | 6060900 | created | Нарушение в устройстве люков/решеток на П/Ч (Объекты люкового хозяйства) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943913 | 1106246 | 6060900 | created | Нарушение в устройстве люков/решеток на П/Ч (Объекты люкового хозяйства) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943914 | 1106247 | 6060900 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943915 | 1106248 | 6060900 | created | Не всход газонного покрытия (газон) | ... | 41520 | Надточий Н.А. | ghsu@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю строительно-ремонтных трестов | 89096470096 | 41724 | Представитель АНО "МосводостокСтройТрест" | kmk.stroitrest@mail.ru | member | Представитель треста | 89032832651 | 37961 | ГБУ "Автомобильные дороги" | ShugaevKE@dom.mos.ru | member | Представитель АВД | None | normal | 2026-04-09T17:41:15 | 2026-04-10T17:41:15
1943916 | 1106249 | 6063101 | created | Ямы и выбоины в асфальтобетонном покрытии (Проезд) | ДТ | 36471 | Когтенков П.А. | p.kogtenkov@yandex.ru | member | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | None | 42128 | Коптево | koptevo@mail.ru | member | Район | 89778792030 | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:41:50 | 2026-04-10T17:41:50
1943917 | 1106250 | 6063101 | created | Неудовлетворительное состояние дворовой территории | ... | 36471 | Когтенков П.А. | p.kogtenkov@yandex.ru | member | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | None | 42128 | Коптево | koptevo@mail.ru | member | Район | 89778792030 | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:41:50 | 2026-04-10T17:41:50
1943918 | 1106251 | 6063101 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 36471 | Когтенков П.А. | p.kogtenkov@yandex.ru | member | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | None | 42128 | Коптево | koptevo@mail.ru | member | Район | 89778792030 | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:41:50 | 2026-04-10T17:41:50
1943919 | 1106252 | 6063101 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 36471 | Когтенков П.А. | p.kogtenkov@yandex.ru | member | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | None | 42128 | Коптево | koptevo@mail.ru | member | Район | 89778792030 | 41713 | Представитель САО | ShevtsovaAB@mos.ru | member | Представитель округа | 7 (977) 676-82-15 | normal | 2026-04-09T17:41:51 | 2026-04-10T17:41:51
1943920 | 1106253 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943921 | 1106254 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943922 | 1106255 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943923 | 1106256 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943924 | 1106257 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943925 | 1106258 | 6062259 | created | Приведение в порядок детских площадок (Информационные таблички) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943926 | 1106259 | 6062259 | created | Приведение в порядок спортивных площадок (МАФ) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:54 | 2026-04-10T17:42:54
1943927 | 1106260 | 6062259 | created | Приведение в порядок спортивных площадок (Информационные таблички) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943928 | 1106261 | 6062259 | created | Приведение в порядок покрытия тротуаров (АБП) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943930 | 1106263 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943931 | 1106264 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943932 | 1106265 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943933 | 1106266 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943934 | 1106267 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943935 | 1106268 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943936 | 1106269 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943937 | 1106270 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943929 | 1106262 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Проезжая часть) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:55 | 2026-04-10T17:42:55
1943938 | 1106271 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943943 | 1106276 | 6062259 | created | Неудовлетворительное состояние ОЛХ | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943942 | 1106275 | 6062259 | created | Приведение в порядок озеленения (Удаление сухостоя) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943941 | 1106274 | 6062259 | created | Приведение в порядок озеленения (Восстановление газона без повреждения всхожести) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943940 | 1106273 | 6062259 | created | Приведение в порядок контейнерных площадок/бункерных площадок (Информационные таблички) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943939 | 1106272 | 6062259 | created | Приведение в порядок бортового камня (Тротуары) | ... | 42208 | Бибиков С.И. | Bibikovspa@mail.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю подрядных организаций | 89308227104 | 42010 | Ново-Переделкино | Novo-Peredelkino@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:42:56 | 2026-04-10T17:42:56
1943944 | 1106277 | 6063144 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:44:14 | 2026-04-10T17:44:14
1943945 | 1106278 | 6063144 | created | КРИТИЧЕСКОЕ нарушение содержания бортового камня | Постоянный мониторинг. Критические нарушения, требующие замены БК | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 42008 | Кунцево | Kuntsevo@mail.ru | member | Район | SkitevaAO@mos.ru | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | normal | 2026-04-09T17:44:14 | 2026-04-10T17:44:14
1943946 | 1106279 | 6063144 | created | Критическое нарушение ОЛХ | ... | 37192 | Никулочкин В.Ю. | vadim.matweev2016@yandex.ru | member | Ведущий специалист отдела по контролю текущего ремонта улиц |  | 41392 | Представитель ЗАО | ZAO@mail.ru | member | Представитель округа | 89778027006 | [6 empty] | normal | 2026-04-09T17:44:15 | 2026-04-10T17:44:15
1923934 | 1086267 | 6053279 | completed | Нарушения устройства закладных | ... | 41931 | Баранов С.В. | serejabara@gmail.com | admin | Главный специалист отдела развития сезонной инфраструктуры | +79099232390 | 41726 | Представитель АНО "МосколлекторСтройТрест" | Topchiev-va@m-trest.ru | member | Представитель треста | 89167180598 | [6 empty] | normal | 2026-04-06T15:01:07 | 2026-04-17T15:01:00 | 2026-04-08T13:07:45